Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 25 жовтня 2022 року №305

Дорожня карта

розвитку соціальних послуг у громаді

| № з/п | Етапи роботи | Заходи, які необхідно виконати | Терміни | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виявлення реальних потреб жителів громади у соціальних послугах. | - Напрацювання методології визначення потреб у послугах. Уточнення процедурних питань набуття статусу отримувачів послуг. - Проведення аналізу і дослідження для створення карти потреб жителів громади. - Проведення опитувань жителів громади. - Отримання інформації від навчальних закладів, медичних установ, поліції, старост щодо потреб у соціальних послугах. - Актуалізація методики оцінки потреб сім’ї та особи для надання соціальних послуг. - Регулярний моніторинг потреб населення. | Протягом першого кварталу 2023 р. | Відділ соціальної роботи, КЗ «Центр соціальних служб», відділ супроводу стратегії розвитку громади, ЦНАП, медичні заклади громади |
| 2. | Аналіз наявних ресурсів, розширення переліку соціальних послуг, інформування населення про їх зміст і порядок надання | - Проведення самоаналізу роботи центру надання соціальних послуг на предмет якості та ефективності базових і додаткових послуг. - Уточнення переліку та обсягу послуг відповідно до карти потреб. - Уточнення бази даних усіх категорій осіб, що потребують надання їм соціальних послуг. - Створення баз даних послуг та їх надавачів. - Вивчення питання про можливість створення служби самодопомоги, створення мобільних бригад надання соцпослуг, “Нотаріальні дії вдома” - для одиноких громадян похилого віку та одиноких інвалідів. - Вивчення питання необхідності відкриття безкоштовних гуртків, відділень та інших навчальних груп для освіти осіб похилого віку з питань комп’ютерної грамотності. | 4 квартал 2022 року | КУ «Центр соціальних служб» |
| 3. | Виявлення вразливих груп населення та сімей у складних життєвих обставинах | 1.Навчання соціальних працівників чутливості до потреб клієнтів; 2.Визначення реальних можливостей та обмежень центру соціальних служб відповідно до законодавства 3. Уточнення критеріїв визначення статусу особи для надання соціальної підтримки. 4. Визначення перспективних варіантів створення умов для перебування літніх людей у пансіонаті (на зимовий період, за потреби відпочинку доглядачів, періодично, за гроші). 5. Налагодження співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами, які можуть надавати послуги на певній території за визнаними нормативами. | Відповідно до окремого плану навчання До кінця 2022 року Постійно | КУ «Центр соціальних служб» Відділ соціальної роботи, КУ «Центр соціальних служб» Відділ соціальної роботи, КЗ «Центр соціальних служб», відділ супроводу стратегії розвитку громади |
| 4. | Запровадження та виконання соціальних програм, що базуються на реальних потребах громади | - Розробити стратегію розвитку соціальних послуг у громаді. 2. Запровадити та регулярно проводити моніторинг виконання вже чинних програм, доповнювати їх нововиявленими потребами та механізмами розв’язання нагальних проблем. 3. Укласти прямі договори між КЗ «Центр соціальних служб та закладами, які надають послуги освіти, медицини, захисту від насильства, геріатричними пансіонатами. 4. Забезпечити публічне висвітлення всієї інформації, пов'язаної з наданням соціальних послуг, створення інтернет-ресурсу для висвітлення звітності по послугах задля розвитку довіри між жителями громади і міською радою. | До кінця 2022 р. Постійно Протягом першого кварталу 2022р. | Відділ соціальної роботи, КЗ «Центр соціальних служб», відділ супроводу стратегії розвитку громади Відділ соціальної роботи |
| 5. | Забезпечення надання базових соціальних послуг | - Визначення резервних приміщень та вивчення їх пристосованості до реалізації нових перспективних проектів. - Визначення перспектив та потреб для формування фонду соціального житла. 3. Створення групи в соціальних мережах для одержувачів і надавачів соціальних послуг. 4. Належне функціонування реєстру отримувачів соціальних послуг. 5.Проведення соціологічних опитувань тих, хто отримує соціальні послуги. 6. Проведення тренінгів та семінарів з навчання фахівців із надання соціальних послуг комп'ютерній грамотності, ефективному спілкуванню, діалогам, комунікації. 7.Розвиток напрямку «соціальне замовлення». 8.Пропозиції щодо доцільності створення мультидисциплінарної команди з різних фахівців (медики, психологи, юристи, нотаріуси, перукарі, тощо) та здійснення виїздів до різних населених пунктів за графіком. 9. Визначення та впровадження механізму отримання зворотного зв'язку від отримувачів послуг. | Протягом 2022 року Протягом першого кварталу 2022 року | Відділ соціальної роботи, КУ «Центр соціальних служб», відділ власності та будівництва, відділ інформаційного забезпечення діяльності, програмного забезпечення та комунікацій з громадськістю, відділ супроводу стратегії розвитку громади . |
| 6. | Оптимізація інфраструктури надання послуг | 1. Розробка програм залучення інвестицій на розв'язання інфраструктурних проблем розвитку соціальних послуг у громаді. - Підвищення мобільності соціальних працівників (забезпечення транспортом чи пільговий проїзд у громадському транспорті). | Постійно Пропозиції до кінця 2022 року | Відділ супроводу стратегії розвитку громади, відділ соціальної роботи |
| 7. | Забезпечення підви-щення професійної компетентності надавачів соціальних послуг | - Створення консультаційно-дорадчого органу з розвитку соціальних послуг. 2.Внесення пропозицій щодо відзначення та матеріального стимулювання кращих працівників центру | Протягом першого кварталу 2023 року | Відділ організаційної роботи, відділ соціальної роботи |
| 8. | Створення та управ-ління реєстрами надавачів та отримува-чів соцпослуг на місцевому рівні, кому-нікація та координація діяльності системи надання соціальних послуг | - Уніфікація бази впровадження платних соціальних послуг (тарифів на послуги). - Покладення обов’язків на фахівця, який займатиметься організацією співпраці між різними органами та установами. - Регулярне ( не рідше одного разу в місяць) висвітлення подій в соціальних мережах. | Протягом першого кварталу 2023 року. Постійно | Відділ соціальної роботи, КУ «Центр соціальних служб» |
| 9. | Розвиток співпраці з ГО та фондами | - Забезпечення участі в регіональних проєктах соціального спрямування, співпраця з громадськими та благодійними організаціями щодо залучення фінансування або надання ними соціальних послуг залучення волонтерів, громадських організацій, для вивчення потреб в соціальних послугах та рівня надання їх населенню, пошук фінансування соціальних проєктів (власні кошти ОТГ, спонсорська допомога, гранти). | Протягом 2022 року | Відділ супроводу стратегії розвитку громади, відділ соціальної роботи, КУ «Центр соціальних служб» |
| 10. | Соціальні послуги в умовах війни | 1.Враховуючи, що Україна перебуває у стані війни та на її території проводяться військові дії, з метою забезпечення надання необхідної допомоги критично потребуючим жителям громади, напрацювати пропозиції щодо надання соціальних послуг екстрено (кризово) (за неможливості застосування загального порядку організації та надання соціальних послуг). | У двохмісячний термін | Відділи соціальної роботи, супроводу стратегії розвитку громади, відділ соціальної роботи, КУ «Центр соціальних служб» |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                                                                           Олег ВОВКУН