### УКРАЇНА

### РОГАТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

від 29 серпня 2023 року	№264

м.Рогатин

Про затвердження плану заходів щодо проєкту бюджету на 2024 рік Рогатинської міської територіальної громади

Відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Рогатинської міської ради від 25.05.2021 року №105 «Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу у Рогатинській міській територіальній громаді», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо складання проєкту бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік  згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад робочої групи з питань складання проєкту бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік  згідно з додатком 2.

3 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Міський голова							Сергій НАСАЛИК

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                         Олег ВОВКУН

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№ 264 від 29 серпня  2023 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
   щодо складання проєкту бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У термін визначений законодавством | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 2. | Надання відділу фінансів розрахунків прогнозних надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів: - надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; - земельного податку; орендної плати за землю; - надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим - єдиного податку - адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, плата за надання інших адміністративних послуг, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | Вересень Вересень Вересень Вересень Вересень | Відділ власності виконавчого комітету міської ради, Відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради Відділ земельних ресурсів міської ради Відділ земельних ресурсів міської ради Відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради, Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради Центр надання адміністративних послуг |
|  | Надання відділу фінансів інформації про економічний стан Рогатинської міської територіальної громади і прогноз його розвитку на 2024-2026 роки | Вересень | Відділ супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради |
| 3. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У термін визначений законодавством | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Доведення до головних розпорядників коштів особливостей складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | В одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 5. | Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх розрахунків | В одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 6. | Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів | Після доведення МФУ особливостей складання місцевих бюджетів | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 7. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень | Головні розпорядники коштів |
| 8. | Подання бюджетних запитів фінансовому відділу | До 01 листопада | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету | На будь-якому етапі складання, розгляду проєкту бюджету | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 10. | Доведення до головних розпорядників коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | В одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 11. | Вжиття заходів щодо залучення головних розпорядників коштів бюджету громади, громадськості до процесу складання проєкту бюджету | Жовтень-листопад | Виконавчий комітет, фінансовий відділ, головні розпорядники коштів |
| 12. | Підготовка проєкту рішення міської ради про бюджет Рогатинської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому комітету міської ради | Листопад | Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради |
| 13. | Схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади | Грудень | Виконавчий комітет міської ради |
| 14. | Направлення схваленого проєкту рішення виконавчого комітету міської ради про бюджет Рогатинської міської територіальної громади до міської ради | Грудень | Виконавчий комітет міської ради |
| 15. | Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті міської ради | Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 16. | Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради | Не пізніше, як за 10 днів до дати його розгляду міською радою | Відділи міської ради згідно з повноваженнями |
| 17. | Розгляд проєкту рішення про бюджет на пленарному засіданні у міській раді та затвердження бюджету Рогатинської міської територіальної громади | До 25 грудня, що передує плановому | Виконавчий комітет, фінансовий відділ, головні розпорядники коштів |
| 18. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет на офіційному сайті міською радою | Не пізніше 10 днів | Відділ інформації виконавчого комітету міської ради |

Керуючий справами

виконавчого комітету	Олег ВОВКУН

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№ 264  від 29 серпня  2023 року

Склад

робочої групи з питань формування проєкту бюджету Рогатинської  міської територіальної громади на 2024 рік

Керівник робочої групи - Насалик Сергій Степанович, міський голова

Заступник керівника робочої групи - Гураль Марія Степанівна, начальник фінансового відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради

Секретар робочої групи - Нитчин Марія Миколаївна, головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради

Члени робочої групи:

Шинкар Микола Григорович - перший заступник міського голови;

Штогрин Володимир Васильович - заступник міського голови;

Денега Богдан Михайлович - заступник міського голови;

Красійчук Іван Олексійович - заступник міського голови;

Сорока Христина Володимирівна - секретар міської ради;

Вовкун Олег Іванович - керуючий справами виконавчого комітету Рогатинської міської ради;

Ковальчук Галина Михайлівна - заступник начальника фінансового відділу виконавчого комітету Рогатинської міської ради;

Остапчук Андрій Юрійович - начальник відділу супроводу стратегії розвитку громади виконавчого комітету міської ради;

Гончар Оксана Богданівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Рогатинської міської ради;

Ошитко Роман Степанович - начальник відділу соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради;

Трач Василь Іванович - в.о. начальника відділу освіти Рогатинської міської ради;

Кучинська Марія Омелянівна - головний бухгалтер відділу освіти Рогатинської міської ради;

Рибій Ольга Ярославівна - начальник відділу культури Рогатинської міської ради;

Харко Галина Ігорівна - головний бухгалтер відділу культури Рогатинської міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                 Олег ВОВКУН