## Лист1
Заходи на виконня Програми
" Питна вода "на 2021 - 2025рр.
№ | Перелік заходів Програми |  | Відповідальний | Джерела | Строки | Орієнтовно | Примітка
|  |  | виконавець | фінансування | виконання | щорічні обсяги
[5 empty] | програми | фінансування
тис.грн
1 | Виготовлення проекту розробки (технологічна схема)
| родовище корисних копалин Рогатинського родовища |  | ДП " Рогатин -Водоканал" | місцевий бюджет | 2021 | 60
прісних підземних вод на Пуківській та Рогатинській
ділянках.
2 | Оформлення документації ,що посвідчує прово власності
| на користування земельними ділянками об"єктів якими |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021 | 160
користується ДП " Рогатин - Водоканал".
3 | Виготовлення проекту зон і поясів санітарної охорони
| встановленому порядку на Пуківській ділянці |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021 | 100
Рогатинського родовища свердловина №1,2 та
Рогатинській ділянці свердловина № 511.
4 | Проведення гідрогеологічних робіт затвердження запасів
| прісних підземних вод на Рогатинському родовищі |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021 | 900
( Пуківська і Рогатинська ділянка).
5 | Приєднання вул.Івасюка до міського
| комунального водопроводу. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021 | 70
6 | Встановлення автоматичної системи обліку електроенергії. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021 | 70
7 | Придбання глубинних насосів 2 шт. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021 | 500
8 | Завершення будівницва каналізаційного |  | ДП " Рогатин -Водоканал"
| колектору по вул.Ю. Рогатинця. |  |  | екологічні кошти | 2021 | 400
9 | Завершення будівницва каналізаційного
| колектору по вул.П.Шеремети. |  | СУМБР | екологічні кошти | 2021-2025 | 2500
10 | Реконструкція водопроводу по вул.С.Бандери. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2025 | 200
11 | Будівництво каналізаційного колектору |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2025 | Згідно ПКД
по вул.Івасюка.
12 | Будівництво каналізаційного колектору |  | ДП " Рогатин -Водоканал"
| по вул.С.Бандери. |  |  |  | 2021-2025 | Згідно ПКД
13 | Виготовлеення ПКД на капремонт і модернізацію |  | ДП " Рогатин -Водоканал"
| очисних споруд. |  |  |  | 2021-2025 | Згідно договору
14 | Капремонт і реконструкція очисних робіт. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2025 | Згідно ПКД
15 | Будівництво водопровідної мережі на
| Північному масиві. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2025 | Згідно ПКД
16 | Відновлення системи оптимізації водопостачання |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2022 | 250
м.Рогатина
17 | Інвентирізація сільських водопроводів . |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2022 | 10
18 | Придбання автотранспортної техніки. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2022 | 500
19 | Реконструкція водопровідної мережі по вулиці
| Святомиколаївській. |  | ДП " Рогатин - Водоканал" | місцевий бюджет | 22-23 | 100
20 | Реконструкція водопровідної мережі по вул.Шеремети. |  | ДП " Рогатин - Водоканал" | місцевий бюджет | 22-23 | 100
21 | Частковаи заміна аварійної ділянки водопровідної
| мережі по вул.Коновальця - Л.Українки. |  | ДП " Рогатин - Водоканал" | місцевий бюджет | 22-23 | 100
22 | Реконструкція водопровідної мережі по вулиці
| Грицая - Перенівська. |  | ДП " Рогатин - Водоканал" | місцевий бюджет | 22-23 | 100
23 | Реконструкція і заміна водопровідної мережі |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  |  | 90
по вул. Галущинського.
24 | Реконструкція і заміна водопровідної мережі |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  |  | 160
по вул.Шевченка.
25 | Реконструкція і заміна водопровідної мережі по вул.Липовій. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  |  | 50
26 | Ремонт і заміна ділянок каналізації по вул.Грушевського |  | ДП " Рогатин -Водоканал"
27 | Ремонт і заміна ділянок каналізації по пл.Роксолани. |  | ДП " Рогатин -Водоканал"
28 | Встановлення регуляторів тиску по вул.Д.Галицького ,
| Драгоманова,Липова,Коцюбинського,Завода,Галицька, |  | ДП " Рогатин - Водоканал" | місцевий бюджет | 22-24 | 120
Незалежності ,Миру.
29 | Виготовлення ПКД на резервної напірної каналізації. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2023 | Згідно договору
30 | Будівництво резервної напірної каналізації. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2025 | Згідно ПКД
31 | Придбання твердпаливного опалювального котла. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2022 | 80
32 | Виділення коштів на непередбаченні аварійно - |  | ДП " Рогатин -Водоканал"
| відновувальні роботи на водопровідно - каналізаційному |  |  |  | 2021-2025 | 1000
господарстві.
33 | Встановлення освітлення на РЧВ Фундуш. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2022 | 60
34 | Ремонт будівлі водонасосної станції с.Добринів. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2022 | 50
35 | Ремонт будівлі очисних споруд. |  | ДП " Рогатин -Водоканал" |  | 2021-2022 | 50
|  | Секретар міської ради |  |  | Христина | Сорока