ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення виконавчого комітету Рогатинської міської ради

 від 25.06.2024 року №285

ПЛАН

заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| Освіта |
| 1 | Забезпечення закладів освіти громади генераторами | до 20 вересня 2024 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 2 | Підготовка інженерних мереж, систем протипожежного захисту в закладах освіти громади | до 15 серпня 2024 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 3 | Підготовка об’єктів газо - та теплопостачання в закладах освіти громади:* наладка автоматики;
* технічне обслуговування;
* повірка, ремонт та заміна коректорів газу, сигналізаторів загазованості, електромагнітних клапанів, лічильників;
* експертиза печей;
* зняття пломб з газових кранів тощо
 | липень-вересень 2024 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, суб'єкти господарювання, які надають послуги з постачання теплової енергії |
| 4 | Проведення очистки димоходів в закладах освіти громади | липень-серпень 2024 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 5 | Перевірка готовності закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року:* підготовка актів готовності до нового навчального року;
* підготовка паспортів готовності до роботи в осінньо-зимовий період
 | серпень-вересень 2024 року | Відділ освіти міської ради, директори закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| Культура |
| 6 | Закупівля паливних брикетів для закладів культури громади | серпень-вересень 2024 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 7 | Укладання договорів  на  чистку  димоходів і  вентиляційних каналів у закладах  культури громади | серпень 2024 року | Відділ культури міської ради, керівники закладів культури |
| 8 | Заміна вікон та дверей в клубах с.Уїзд та с.Обельниця | червень-липень 2024 року | Відділ культури міської ради,керівники закладів культури |
| Охорона здоров’я |
| 9 | Частковий ремонт мережі постачання холодної, гарячої води корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 10 | Реконструкція з поточним ремонтом коридору та приміщень поліклініки центральної районної лікарні (2-й поверх) | серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 11 | Поточний ремонт віконних секцій відділів центральної районної лікарні та їх заміна | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 12 | Ремонт покрівлі корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 13 | Впорядкування підвального приміщення центральної районної лікарні з герметизацією віконних і дверних конструкцій (утеплення зовнішніх тепломереж, будинків, споруд, пожежних гідрантів) | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 14 | Закупівля пожежних рукавів, щитів, вогнегасників, протигазів. Перевірка робочого стану систем пожежогасіння | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 15 | Проведення очистки димоходів, а також лабораторних робіт по перевірці опору заземлення в центральній районній лікарні | до 01 жовтня 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 16 | Проведення планово-попереджувальних робіт для нормальної експлуатації роботи закритої трансформаторної підстанції і щитових центральної районної лікарні | вересень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 17 | Поточний ремонт обладнання котельні центральної районної лікарні | серпень-вересень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| 18 | Проведення режимно - налагоджувальних робіт для котлів котельні центральної районної лікарні | до 01 вересня 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», підрядна організація |
| 19 | Частковий ремонт опалювальної мережі (згідно неполадок і поломок, які виникли в процесі роботи під час попереднього опалювального періоду), заміна радіаторів, підводів підключення, врізка стояків | липень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 20 | Проведення гідравлічного випробування тепломережі центральної районної лікарні | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 21 | Проведення гідравлічного промивання внутрішніх систем опалення корпусів центральної районної лікарні | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 22 | Придбання бойлерів гарячої води для відділень центральної районної лікарні та заміна несправних | серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 23 | Капітальний ремонт терапевтичного відділення центральної районної лікарні | до 01 жовтня 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 24 | Приведення до справного робочого стану резервних джерел водопостачання центральної районної лікарні | до 01 вересня 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня», підрядна організація |
| 25 | Очистка септиків каналізаційної системи центральної районної лікарні | до 01 жовтня 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 26 | Приведення електричного (резервні джерела електропостачання-ДЕС, ДБЖ відділень) і теплоенергетичного (котли) господарства центральної районної лікарні до справного і ефективного робочого стану | липень-серпень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 27 | Закупівля світильників автоматичного освітлення для відділень та постів центральної районної лікарні | до 01 серпня 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 28 | Ремонт освітлювальної мережі і світильників по території центральної районної лікарні | липень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 29 | Оформлення паспортів готовності центральної районної лікарні і ЛПЗ району до роботи в опалювальний період | серпень-вересень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня» |
| 30 | Підготовка транспортних засобів центральної районної лікарні та закладів охорони здоров'я громади первинного рівня до експлуатації в осінньо-зимовий період | серпень-вересень 2024 року | КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»,КНП «Рогатинський ЦПМ-СД»,лікарі АЗП-СМ |
| 31 | Проведення планового огляду та поточного ремонту покрівель приміщень закріплених закладів охорони здоров'я громади за КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» | серпень –вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 32 | Проведення очистки димових івентиляційних каналів, ринв у приміщеннях закладів охорони здоров'я громади первинного рівня | серпень –вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 33 | Підготовка паливних закладів охорони здоров'я громади первинного рівня для безпечноїексплуатації в осінньо-зимовому періоді | вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД»,лікарі АЗП-СМ |
| 34 | Проведення поточного ремонту, підгонки, ущільнення та/чи заміни віконних секцій та вхідних дверей закладів охорони здоров'я громади первинного рівня | серпень-вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 35 | Частковий ремонт опалювальної мережі (згіднонеполадок і поломок, які виникли в процесі роботи в опалювальний період):- промивка радіаторів;- заміна підводів підключення;- ущільнення з’єднань | вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД»,лікарі АЗП-СМ |
| 36 | Проведення профілактичного огляду засобів обліку енергоносіїв і щитових амбулаторій та пунктів здоров'я для їх стабільної та ефективної експлуатації  | вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 37 | Приведення електричного (резервні джерела електропостачання) і теплоенергетичного (котли, конвектори, пічки) господарств закладів охорони здоров'я громади первинного рівня до справного та ефективного робочого стану | вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 38 | Підготовка пакету документів на допуск газопостачання приміщень закладів охорони здоров'я громади первинного рівня в Карпатський експертний центр | серпень –вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 39 | Забезпечення твердим паливом пунктів здоров'я громади, котрі мають в ньому потребу | вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| 40 | Забезпечення резервними джерелами живлення електричної енергії 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини | серпень-вересень 2024 року | КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» |
| Соціальний захист |
| 41 | Підготовка приміщень та котельного господарства відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | серпень-вересень 2024 року | КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради», відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у с.Данильче, суб'єкт господарювання, який надає послуги з постачання теплової енергії |
| Житлово-комунальне господарство |
| 42  | Заміна та ремонт електропроводки в коридорах та підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків в м.Рогатині | липень-вересень 2024 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 43 | Чистка ринв та водовідведення будинків житлового фонду м.Рогатина | липень-вересень 2024 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 44 | Обстеження та очистка димоходів житлового фонду м.Рогатина  | липень-вересень 2024 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 45 | Частковий ремонт дахів та димовентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків в м.Рогатині | липень-вересень 2024 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 46 | Утеплення вікон в підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків м.Рогатина | липень-вересень 2024 року | КП «Рогатинське будинкоуправління» |
| 47 | Підключення вул. Івасюка в м.Рогатині до міського комунального водопроводу | ІV квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 48 | Отримання спеціального дозволу (ліцензії) на використання надр на водозаборах у селах Добринів та Кутці  | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 49 | Заміна ділянки водопроводу від Свердловини №511 до РЧВ | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 50 | Придбання гіпохлориду натрію для знезараження води 2,5 т | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 51 | Чистка та дезінфекція резервуарів чистої води | ІV квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 52 | Ремонт і заміна засувок діаметром 250 мм на пл.Роксолани та по вул. Шевченка та вул.Липова в м.Рогатині | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 53 | Часткова заміна каналізаційної мережі діаметром 160 мм по вул.Франка в м.Рогатині | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 54 | Придбання фекальних насосів на каналізаційних насосних станціях по вул.Завода та вул.Миру в м.Рогатині | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 55 | Чистка каналізаційних колекторів по вул.Галицькій, вул.Шевченка та вул.Липова в м.Рогатині | ІV квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 56 | Ремонт каналізаційних колодців із заміною каналізаційних люків по вул.Галицькій, вул.Шевченка та вул.Липова в м.Рогатині | ІV квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 57 | Часткова заміна каналізаційного напірного колектора діаметром 325 мм довжиною 60 м біля очисних споруд | ІV квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 58 | Придбання інвертора для опалювального котла адмінбудинку ДП «Рогатин-Водоканал» | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 59 | Підготовка автотранспортної техніки ДП «Рогатин-Водоканал» до роботи в осінньо-зимовий період | ІІІ квартал 2024 року | ДП «Рогатин-Водоканал» |
| 60 | Забезпечення необхідного аварійного запасу обладнання, матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт | ІІІ квартал 2024 року | КП «Рогатинське будинкоуправління», ДП «Рогатин-Водоканал», КП «Благоустрій – Р» |
| 61 | Закупівля та підготовка 500 т піску та 60 т солі для підсипки доріг та тротуарів | ІІІ квартал 2024 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 62 | Підготовка транспортних засобів КП «Благоустрій – Р» до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року (6 одиниць техніки) | ІІІ квартал 2024 року | КП «Благоустрій – Р» |
| 63 | Підготовка підстанції вуличного освітлення до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року | ІІІ квартал 2024 року | КП «Благоустрій – Р» |
| Надзвичайні ситуації |
| 64 | Підготовка пунктів незламності для функціонування у період ускладнення погодних умов в осінньо-зимовий період 2024/2025 року | до 01 жовтня 2024 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради, керівники установ, підприємств, організацій, старости старостинських округів громади |
| 65 | Проведення роботи щодо створення, поповнення та утримання місцевого матеріального резерву  | до 01 жовтня 2024 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету міської ради |
| 66 | Забезпечення резервними джерелами електроживлення об’єктів критичної інфраструктури, соціальних закладів, закладів охорони здоров’я та освіти. Провести їх випробування: перевірити правильність підключення та безпечність експлуатації тощо  | до 01 серпня 2024 року | Структурні підрозділи міської ради, керівники комунальних установ, підприємств, організацій |
| 67 | Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2024 року №510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України» | до 31.12.2024 року | Структурні підрозділи міської ради, виконавчого комітету міської ради, керівники комунальних установ, підприємств, організацій, старости старостинських округів громади |
| Інші галузі |
| 68 | Підготовка приміщень та паливних (печей, систем опалення, конвекторів, тощо) адмінбудинків в старостинських округах для безпечноїексплуатації в осінньо-зимовому періоді. Забезпечення твердим паливом адмінбудинків, котрі мають в ньому потребу | до 01 жовтня 2024 року | Старости старостинських округів громади |

 Керуючий справами

 виконавчого комітету Олег ВОВКУН