ЗВІТ

про результати проведення моніторингу детального плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки за 2024 рік

(в частині виконання технічних завдань)

| Найменування операційної цілі стратегічного плану розвитку | Найменування технічного завдання | Найменування проектної ідеї, що реалізується в рамках технічного завдання (ТЗ) |  | Строк реалізації проектної ідеї |  |  |  | Стан фінансування завдання у поточному році |  |  |  |  |  | Джерела фінансува-ння | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований |  | фактичний |  | план на 2024 рік |  | факт за 2024 рік |  | відносний показник виконання |  |  | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозо-ване значення | фактичне значення | відносний показник виконання |
|  |  |  |  | рік |  | рік |  | тис. грн |  | тис. грн |  | % |  |  |  |  |  |  | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стратегічний напрям. А. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ В ГРОМАДІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.1. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади | А.1.1.1. будівництво, ремонт та утримання дорожньої мережі та пішохідних зон | 1-18. Капітальний ремонт автомобільних доріг державного та місцевого значення |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 94000,0 |  | - |  | - |  | Державний бюджет | Відремонтовано дорожнього полотна | Км | - | Проведення ремонтних робіт на автошляху Т-14-17 Куровичі-Рогатин | - |
|  |  | - 24. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івасюка у місті Рогатині Івано – Франківської області |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 10000,0 |  | - |  | - |  | - | Відремонтовано дорожнього полотна | Км | 0,5 | - | - |
|  |  | 25. Ремонт доріг і пішохідних зон та їх утримання |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | 2995,9 |  | 149,8 |  | Місцевий бюджет | Відремонтовано доріг і пішохідних зон | М2 | 1400 | 1400 (Проведено поточний ремонт вулиць в м. Рогатині: вул. Безгрішного, Крип’якевича, Зарічна, Липова, Турянського, пл. Роксолани, Галицька, Шевченка, Тичини, Стуса, Грушевського, Шашкевича, Міцкевича, Івасюка, Д.Галицького, Бандери, Завода, Хмельницького, Крушельницької, Драгоманова, Польова. Утримання доріг – оплата послуг автогрейдера та придбання піску, щебеню, солі технічної | 100 |
|  | А.1.1.2. Реновація житлового фонду | 26.Ремонт багатоповерхових будинків |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість відремонтованих будинків | Одиниць | 8 (2) | - | - |
|  | А.1.1.3. Облаштування прибудинкових територій | 27.Облаштування прибудинкових територій та поліпшення санітарного, екологічного та естетичного виду територій |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 700,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість відремонтованих будинків | Одиниць | 8 (2) | - | - |
|  | А.1.1.4. Створення нових об’єктів благоустрою | 28.Покращення благоустрою в населених пунктах громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 400,0 |  | 517,2 |  | 129,3 |  | Місцевий бюджет | Проведено робіт | М2 | 425 | 425 (Капітальний ремонт алеї загиблих захисників України на кладовищі по вул.. Стуса в м. Рогатині) | 100 |
|  | А.1.1.5. Оновлення парку комунальної техніки | 29.Придбання комунальної техніки для безперебійного надання комунальних послуг жителям Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 3000,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість придбаної комунальної техніки | Одиниць | 7 | - | - |
| А.1.2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання, водопровідно-каналізаційних мереж | А.1.2.4. Реконструкція та модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій, шляхом заміни існуючого обладнання на сучасні енергоефективні аналоги | 30.Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних насосних станцій |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 1000, 0 |  | - |  | - |  | - | Відремонтовано водопровідних та каналізаційних насосних станцій | Одиниць | 1/1 | - | - |
|  | А.1.2.5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною фізично та морально зношеного обладнання | 31. Технічне переоснащення очисних споруд побутових стоків м. Рогатині Івано – Франківської області |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 400,0 |  | 185,0 |  | 46,2 |  | Власні кошти | Розроблено проєктно-кошторисну документацію | Одиниць | 1 | 1 (Реконструкція системи електромереж очисних споруд шляхом встановлення сонячної електростанції за адресою м. Рогатин, вул.Путятинська,1) | 100 |
|  | А.1.2.6. Будівництво мереж водовідведення для неканалізованих мікрорайонів громади | 32. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. П. Шеремети, Поповича, Левицького на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2023-2024 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | Км | 0,3 | - | - |
|  |  | 33. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. М. Тарнавського на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | Км | 0,435 | - | - |
|  |  | 34. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Садовій на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | Км | 0,626 | - | - |
|  |  | 35. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. О. Кобилянської м на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2024-2025 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | Км | 0,620 | - | - |
|  |  | 39. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Надрічна, Завода на землях комунальної власності в місті Рогатині Івано – Франківської області (Нове будівництво) |  | 2024-2025 |  | 2024 |  | 3000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | Км | 0,600 | - | - |
| А.1.3. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами | А.1.3.2. Забезпечення громади достатньою кількістю сміттєвих контейнерів для збору та сортування ТПВ | 41.Придбання сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість придбаних контейнерів | Одиниць | 120 (30) | - | - |
| Всього по стратегічній цілі А.1. |  |  | Заплановано реалізувати 32 ТЗ Реалізовувалось - 4 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 124000,0 |  | 3698,1 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.2. Енергоефективна самодостатність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.1 Запровадження системи енергоменеджменту та механізму фінансування заходів з енергоефективності та енергозбереження | А.2.1.2. Проведення комплексного енергоаудиту закладів комунальної сфери громади | 42. Проведення енергоаудиту об’єктів, що належать до комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Обстежено закладів комунальної сфери | Одиниць | 4 | - | - |
| А.2.2 Забезпечення комплексної термомодернізації | А.2.2.1. Термомодернізація закладів комунальної сфери з використанням сучасних технологій енергоефективних систем, в тому числі на умовах співфінансування | 43. Проведення ремонтних робіт (термомодернізація) закладів комунальної сфери Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | 1717,17 |  | 85,8 |  | Кошти НСЗУ, обласного та місцевого бюджетів | Проведено ремонтних робіт (термомдернізацію) закладів комунальної сфери громади | Одиниць | 1 | Проведено капітальний ремонт частини системи опалення поліклініки, заміну вікон у коридорах старого корпусу Рогатинсьиого ліцею №1 , вікон у найпростішому укритті та цокольного приміщенні Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців, заміну вікон в клубі с. Уїзд, вікон і дверей в клубі с. Обельниця, дверей в БК с. Заланів, віконних блоків в музеї «Опілля» | - |
| А.2.3. Забезпечення енергоефективного вуличного освітлення | А.2.3.1. Розширення мережі вуличного освітлення із використанням відновлювальних джерел енергії | 44.Встановлення та заміна вуличного освітлення з використанням відновлюваних джерел енергії у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість населених пунктів у яких встановлено та замінено вуличне освітлення. Кількість встановлених ліхтарів | Одиниць | 5 20 | 2 5 (закуплено у 2023 році) | 40,0 25,0 |
| Всього по стратегічній цілі А.2. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 2250,0 |  | 1717,17 |  | 76,3 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.3. Підвищення рівня безпеки в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.1. Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища | А.3.1.3. Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади | 45.Придбання та висадження нових дерев, квітів, вазонів, тощо |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | Місцевий бюджет | Кількість висаджених дерев, квітів, вазонів, тощо | Одиниць | - | - | - |
|  | А.3.1.5. Очистка водойм та джерел води | 46. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану річки Гнила Липа |  | 2023-2024 |  | 2024 |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - | Очищено русло річки | Км | 0,500 | - | - |
| А.3.2. Забезпечення високого рівня безпеки й правопорядку | А.3.2.1. Облаштування роботи «Ситуаційного центру» із забезпеченням багатофункціона-льного моніторингу ситуації у громаді | 47.Встановлення камер відеоспостереже-ння у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 100,0 |  | 118,3 |  | 118,3 |  | Місцевий бюджет | Кількість встановлених відеокамер | Одиниць | 10 | 7 | 70,0 |
| А.3.2. Забезпечення високого рівня безпеки й правопорядку | А.3.2.2. Встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки | 48. Забезпечення високого рівня безпеки шляхом встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 100,0 |  | 86,4 |  | 86,4 |  | Місцевий бюджет | Встановлено дорожніх знаків. Нанесено розмітки | Одиниць М2 | 25 - | 20 (Встановлено дорожні знаки, нанесено 270 м2 дорожньої розмітки (пішохідні переходів) | 80,0 |
|  | А.3.2.3. Встановлення освітлення для камер відеоспостереження задля ефективної роботи в нічний час | 49. Підвищення рівня розкриття злочинів шляхом освітлення камер відеоспостереження |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 100,0 |  | - |  | - |  | - | Освітлено камер відеоспостереження | Одиниць | 10 | - | - |
|  | А.3.2.4. Створення поліцейських станцій у населених пунктах громади | 50. Створення та облаштування поліцейських станцій задля підвищення рівня безпеки у громаді |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | 76,6 |  | 3,83 |  | Місцевий бюджет | Відкрито поліцейських станцій | Одиниць | 2 | Оновлено поліцейську станцію в с. Верхня Липиця | 50,0 |
| А.3.3. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в громаді | А.3.3.2. Створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони | 51.Створення системи протипожежної охорони та реагування на надзвичайні ситуації Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 200,0 |  | 314,6 |  | 157,3 |  | Місцевий бюджет | Кількість створених підрозділів місцевої пожежної охорони | Одиниць | 2 | Забезпеченння функціонування ДПО в с. Фрага | 50,0 |
| Всього по стратегічній цілі А.3. |  |  | Заплановано реалізувати 7 ТЗ Реалізовувалось - 4 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 3700,0 |  | 595,9 |  | 16,1 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.4. Створення сприятливих умов для просторового розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.1. Покращення інструментів просторового планування | А.4.1.1. Розробка комплексного плану просторового розвитку території громади з використанням сучасних методів геопросторового планування | 52. Створення комплексного плану просторового розвитку території громади |  | 2023-2024 |  | 2024 |  | 100,0 |  | - |  | - |  | - | Розроблено комплексний план | Одиниць | 1 | - | - |
|  | А.4.1.2. Розроблення нових генеральних планів населених пунктів громади, просторової, планувальної та землевпорядної документації | 53.Розроблення містобудівної та землевпорядної документації населених пунктів Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 600,0 |  | 131,285 |  | 21,9 |  | Місцевий бюджет | Кількість розроблених генеральних планів населених пунктів громади, проєктів землеустрою та технічну документацію із землеустрою | Одиниць | 10/15 | Розроблено 4 проєкти землеустрою (м.Рогатин, с.Вербилівці, с.Підкамінь, с.Стратин), технічну документацію земельної ділянки в с.Залужжя та з нормативної грошової оцінки земель с.Дегова, с.Приозерне, Григорівська Слобода та с.Григорів | - |
| А.4.2. Створення та належне утримання рекреаційних зон, громадських просторів та архітектурних пам'яток | А.4.2.1. Реконструкція та облаштування парків, скверів, відпочинкових зон, тощо | 55.Нове будівництво молодіжного скверу в м. Рогатині на вулиці Галицькій |  | 2023-2024 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість створених парків, скверів | Одиниць | 1 | - | - |
| Всього по стратегічній цілі А.4. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 2700,0 |  | 131,285 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.5. Запровадження сучасної системи управління громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.5.1. Реалізація концепції розвитку е-урядування та впровадження смарт-технологій | А.5.1.3. Створення електронних сервісів у громаді | 59. Створення електронної системи «E-місто» |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 10,0 |  | - |  | - |  | - | Розроблено електронних сервісів в системі «E-місто» | Одиниць | 10 | - | - |
| А.5.2. Розширення, удосконалення сервісів, послуг ЦНАП та покращення його матеріально-технічної бази | А.5.2.4. Модернізація ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування суб'єктів звернень та належними умовами для роботи працівників | 60.Зміцнення матеріально-технічної бази ЦНАП |  | 2023-2025 |  | 2024 |  | 500,0 |  | 34,287 |  | 6,8 |  | Місцевий бюджет | Кількість проведених ремонтів. Кількість придбаного обладнання, меблів | Одиниць | 1 - | Придбано 1 ноутбук, принтер та картридж | - - |
| А.5.4. Підвищення ролі громадськості та активної молоді у житті громади | А.5.4.3. Проведення конкурсів в рамках програм (проєктів, заходів) активної молоді | 61.Продовження ініціативи «Дитячий громадський бюджет» |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість реалізованих проєктів | Одиниць | - | - | - |
| Всього по стратегічній цілі А.5. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 810,0 |  | 34,287 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.6. Розвиток людського капіталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.6.1. Покращення демографічної ситуації та продовження та продовження тривалості активного періоду життя людини | А.6.1.2. Розвиток оздоровчої інфраструктури та підтримка фізичної активності громадян | 62.Проведення ремонтних робіт на об’єктах спортивної інфраструктури |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 750,0 |  | 34,4 |  | 4,6 |  | Місцевий бюджет | Кількість відремонтованих об’єктів спортивної інфраструктури | Одиниць | 3 | Встановлено фіртку та замінено секції огорожі на футбольномі полі на території Рогатинського аграрного фахового коледжу, Придбано будівельні матеріали для облаштування футбольних полів в селах Бабухів, Черче | - |
|  |  | 63.Придбання та встановлення ігрових дитячих майданчиків у населених пунктах громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість встановлених майданчиків | Одиниць | 3 | - | - |
| А.6.3. Громада дружня до дітей та молоді | А.6.3.5. Розширення міжнародного молодіжного співробітництва | 64.Проведення обміну молоді Рогатинщини в рамках міжнародної співпраці |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 100,0 |  | 22,1 |  | 22,1 |  | Кошти Фонду розвитку освіти Республіки Польща | Кількість здійснених обмінів молоддю із містами інших країн | Одиниць | 3 | 1 (В рамках Угоди про співпрацю Рогатинського ЦДЮТ з початковою школою №2 імені Вацлава Потоцького міста Беч Республіки Польща, здійснено обмін молоддю. Участь взяли 17 вихованців та 3 педагоги з ЦДЮТ та 3 педагоги з Польщі) | 33,3 |
| Всього по стратегічній цілі А.6. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 2 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 1850,0 |  | 56,5 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по стратегічному напрямі А |  |  | Заплановано реалізувати 51 ТЗ Реалізовувалось - 13 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 135310,0 |  | 6233,242 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний напрям Б. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль Б.1. Стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1.1. Розвиток агропромислового комплексу | Б.1.1.6. Стимулювання створення об'єднань суб’єктів агропромислового розвитку з метою створення підприємств з поглибленої переробки сільськогосподарської продукції | 65. Підтримка створення та розвитку переробних підприємств сільськогосподарської продукції |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 5,0 |  | - |  | - |  | - | Створення та розвиток підприємств із поглибленої переробки с/г продукції | Одиниць | - | - | - |
|  | Б.1.1.7. Залучення приватних домогосподарств до вирощування плодово-ягідної, овочевої продукції та лікарської сировини в особистих селянських господарствах | 66. Розвиток садівництва, ягідництва та вирощування лікарської сировини в особистих селянських господарствах |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 10,0 |  | - |  | - |  | - | Укладено договорів між сільгосппідприємствами та приватними домогоспо-дарствами | Одиниць | - | - | - |
|  | Б.1.1.8. Надання практичної допомоги сільськогосподарським виробникам громади по залученні додаткових фінансових ресурсів, в тому числі міжнародних для впровадження новітніх технологій по вирощуванні, зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції | 67.Підтримка розвитку аграрного комплексу |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 10,0 |  | 500,0 |  | - |  | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Кількість поданих проєктних заявок на отримання фінансування | Одиниць | 4 (1) | В рамках урядового проєкту єРобота (надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу) Державний центр зайнятості прийняв позитивні рішення щодо надання мікрогрантів 2 подавачам заяв та бізнес-планів в сфері сільського господарства | 50,0(200,0) |
| Б.1.2. Розвиток туристичної сфери | Б.1.2.2. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури та навігації | 68. Розроблення і встановлення знаків туристичної навігації |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Встановлено туристично-інформаційні вказівники, знаки, стенди. Здійснено знакування та маркування туристичних об’єктів. | Одиниць | 8 | - | - |
|  |  | 69. Розроблення туристичних маршрутів із врахуванням потреб сучасного туриста |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - | Розроблено систему туристичних маршрутів | Одиниць | - | - | - |
| Б.1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу | Б.1.3.3. Інформаційне забезпечення малого та середнього підприємництва. | 72. Підвищення професіоналізму представників малого і середнього бізнесу |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 5,0 |  | 2550,0 |  | - |  | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Надано інформаційну підтримку | Одиниць | 10 | 11 (В рамках урядового проєкту єРобота (надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу) Державний центр зайнятості прийняв позитивні рішення щодо надання мікрогрантів 11 подавачам заяв та бізнес-планів в сфері торгівлі, сільського господарства, легкої промисловості, ветеринарної діяльності, спеціалізованої медичної практики, функціонування атракціонів і тематичних парків | 110 |
| Всього по стратегічній цілі Б.1. |  |  | Заплановано реалізувати 6 ТЗ Реалізовувалось - 2 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 280,0 |  | 3050,0 |  | В 10,9 р.б. |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль Б.2. Розвиток інвестиційної, міжнародної діяльності та промоція громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.2.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади та промоції громади | Б.2.1.1. Розробка інвестиційного паспорту та промоційних відеороликів Рогатинської міської територіальної громади | 74. Створення промоційних відеороликів для популяризації громади |  | 2024 |  | 2024 |  | 10,0 |  | - |  | - |  | - | Створено промоційних роликів | Одиниць | 2 | - | - |
|  | Б.2.1.3. Залучення інвестицій в громаду через проєкти та конкурси Асоціацій та інших організацій | 75. Реалізація спільних проєктів та заходів з Асоціацією міст України, Асоціацією Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку, Асоціацією Енергоефективні міста України та іншими організаціями |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 1500,0 |  | 10600,2 |  | 706,7 |  | Грантові кошти, кошти обласного та місцевого бюджетів | Кількість реалізованих проєктів | Одиниць | 3 | 14 | 466,7 |
| Всього по стратегічній цілі Б.2. |  |  | Заплановано реалізувати 2 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 1500,0 |  | 10600,2 |  | В 7,1 р.б. |  |  |  |  |  |  |
| Всього по стратегічному напрямі Б |  |  | Заплановано реалізувати 8 ТЗ Реалізовувалось - 3 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 1780,0 |  | 13650,2 |  | В 7,7 р.б. |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний напрям В. СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ГРОМАДА ІЗ РІЗНОМАНІТНИМ КУЛЬТУРНИМ ТА СПОРТИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.1. Доступна медицина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.2. Модернізація медичних закладів | В.1.2.1. Забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням для проведення ефективної діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів | 76. Зміцнення матеріально – технічної бази медичних закладів Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 2500,0 |  | 4112,9 |  | 164,5 |  | Кошти НСЗУ, власні кошти | Кількість придбаного медичного обладнання, побутової техніки, меблів | Одиниць | 19 | Придбано ЦРЛ медичне обладнання (21), побутову техніку (9), меблі (47). Для Ц ПМСД придбано 2 кардіографи, гематологічний аналізатор та плантоскоп | 131,6 |
|  | В.1.2.2. Проведення ремонтних робіт у медичних закладах громади | 77. Капітальний ремонт фасаду (утеплення), покрівель та огорожі КНМП «Рогатинська ЦРЛ» |  | 2024-2025 |  | 2024 |  | 2500,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено ремонт даху та фасаду | Одиниць | - | - | - |
|  |  | 78. Капітальний ремонт терапевтично-кардіологічного відділення КНМП «Рогатинська ЦРЛ» |  | 2023 |  | 2024 |  | 5000,0 |  | 6732,7 |  | 134,6 |  | Державний та місцевий бюджети | Проведено ремонтні роботи | Одиниць | - | Проведено капітальний ремонт терапевтично-кардіологічного відділення | 100,0 |
|  |  | 80. Ремонт поліклінічного відділення КНМП «Рогатинська ЦРЛ» |  | 2024 |  | 2024 |  | 2500,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено ремонтні роботи | Одиниць | - | - | - |
|  |  | 82.Завершення ремонтних робіт у приміщенні КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | 2023-2024 |  | 2024 |  | 200,0 |  | 477,7 |  | 238,9 |  | Обласний бюджет | Проведено ремонтних робіт | м2 | - | Проведено капітальний ремонт частини виділеного приміщення площею 65 м2 (2 кабінети денного стаціонару та 2 кабінети лабораторії) | - |
| Всього по стратегічній цілі В.1. |  |  | Заплановано реалізувати 5 ТЗ Реалізовувалось - 3 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 12700,0 |  | 11323,3 |  | 89,2 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.2. Надійний і ефективний соціальних захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1 Підтримка соціально вразливих і незахищених верств населення | В.2.1.2. Забезпечення одиноких громадян похилого віку постійним або тимчасовим доглядом в умовах відділення стаціонарного догляду | 83.Підтримка відділення стаціонарного догляду у с.Данильче комунальної установи «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 2500,0 |  | 3959,21 |  | 158,4 |  | Місцевий бюджет | Кількість забезпечених одиноких громадян похилого віку постійним або тимчасовим доглядом в умовах відділення стаціонарного догляду | осіб | 30 | 35 | 116,7 |
|  | В.2.1.6. Реалізація проєктів різносторонньої допомоги соціально вразливим верствам населення | 84.Забезпечення безоплатним харчуванням одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 1000,0 |  | 500,0 |  | 50,0 |  | Місцевий бюджет | Кількість осіб, які скористалися послугами | Осіб | 100 | 33 | 33,0 |
|  |  | 85.Залучення міжнародної технічної допомоги, благодійних фондів та інших джерел фінансування щодо створення умов та надання якісної допомоги соціально вразливій категорії жителів громади та внутрішньо переміщеним особам |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість проведених ремонтних робіт | Одиниць | 2 | - | - |
| В.2.2. Забезпечення спроможності територіальної громади у наданні якісних соціальних послуг, та посилення кадрового потенціалу суб'єктів, які їх надають | В.2.2.1. Підвищення матеріально – технічного забезпечення сфери надання соціальних послуг | 86.Покращення матеріально – технічної бази КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість придбаних технічних засобів | Одиниць | 10 | - | - |
| В.2.3. Розвиток якісного інклюзивного середовища | В.2.3.1. Розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів (груп) в закладах освіти | 87.Створення інклюзивних класів в закладах освіти з метою формування інклюзивного середовища у громаді |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 100,0 |  | 330,260 |  | 330,3 |  | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, освітня субвенція | Кількість створених інклюзивних та спеціальних класів (груп) у закладах освіти | Одиниць | - | Відкрито 7 інклюзивних класів | 100,0 |
|  | В.2.3.2. Створення матеріально-технічних умов необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру | 88.Проведення ремонтних робіт у приміщенні комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської міської ради |  | 2023 |  | 2024 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,0 |  | Місцевий бюджет | Проведено ремонтних робіт | Одиниць | - | Закуплено матеріали для Ремонту та проведено ремонтні роботи господарським способом | 100,0 |
| В.2.4. Створення безбар'єрного простору | В.2.4.1. Забезпечення безперешкодним доступом людей з особливими потребами до об’єктів соціальної інфраструктури | 89. Будівництво і ремонт пандусів в закладах соціальної інфраструктури для маломобільних груп населення |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 200,0 |  | 293,1 |  | 146,5 |  | Кошти НСЗУ та місцевого бюджету | Влаштовано або відремонтовано пандусів | Одиниць | - | Обстежено 23 ПЗ та 11 АЗПСМ на предмет доступності. Закуплено та встановлено попереджувальну та направляючу тактильну плитку на 23 ПЗ та 11 АЗПСМ, таблички-вивіски шрифтом Брайля | - |
| Всього по стратегічній цілі В.2. |  |  | Заплановано реалізувати 7 ТЗ Реалізовувалось - 5 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 4300,0 |  | 5182,57 |  | 120,5 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.3. Формування освітнього середовища в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3.2. Підвищення ефективності надання освітніх послуг | В.3.2.3. Проведення ремонтних робіт у закладах освіти | 90. Заміна покрівлі будівлі у Центрі дитячої та юнацької творчості в м.Рогатин Івано Франківської області |  | 2024 |  | 2024 |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено ремонтних робіт | Одиниць | 4 | - | - |
|  |  | 91.Капітальний ремонт покрівлі будівлі у Рогатинському ліцеї імені Братів Рогатинців по вул.Шевченка,12 в м.Рогатин Івано-Франківської області |  | 2024 |  | 2024 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено ремонтних робіт | Одиниць | 1 | - | - |
| В.3.1. Підвищення ефективності надання освітніх послуг | В.3.2.5 Модернізація навчального обладнання закладів освіти | 94. Зміцнення матеріально – технічної бази закладів освіти Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 500,0 |  | 3241,488 |  | 648,3 |  | Обласний та місцевий бюджети | Кількість придбаного обладнання | Одиниць | 10 | Для закладів освіти придбано 10 генераторі, встановлено броньовані двері у найпростіших укриттях придбано будівельні матеріали та проведено ремонти | 100,0 |
| В.3.3. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці | В.3.3.1. Популяризація та розвиток позашкільної освіти | 95.Запровадження концепції нового освітнього простору в позашкільній освіті та роботі з дітьми і молоддю Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 400,0 |  | 81,0 |  | 20,0 |  | Місцевий бюджет | Створено мережу гуртків, творчих об’єднань. Створено пластові гуртки. Кількість придбаного обладнання | Одиниць | 1 5 5 | 1 15 (11 гімназій та 4 ліцеї) 1 (меблі) | 100,0 300,0 20,0 |
| Всього по стратегічній цілі В.3. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 2 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 3900,0 |  | 3322,488 |  | 174,9 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.4. Формування культурного середовища в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.4.1. Відродження та пропагування культурної спадщини | В.4.1.2. Сприяння діяльності Рогатинського Пласту | 96.Проведення заходів національно – патріотичного спрямування Рогатинськими пластунами |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 100,0 |  | 49,5 |  | 49,5 |  | Місцевий бюджет | Кількість проведених наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування | Одиниць | 4 (1) | 4 - (Проведено вишкіл «Стрілецька Слава», літній пластовий наметовий вишкільний військово-патріотичний табір «УСУСУСИ/ - Без Меж», День Пласту та відзначення «Дня святого Юрія – опікуна пластунів», захід РОЗмова | 100,0 |
|  | В.4.1.4. Збереження об’єктів культурної спадщини | 97.Паспортизація об’єктів культурної спадщини |  | 2023-2026 |  | 2024 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено паспортизацію об’єктів культурної спадщини | Одиниць | 3 | - | - |
| В.4.2. Створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення | В.4.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів | 100.Проведення заходів по облаштуванню закладів культури Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2026 |  | 2024 |  | 300,0 |  | 605,1 |  | 201,7 |  | Місцевий бюджет. Грантові кошти | Проведено ремонтних робіт. Придбаного обладнання | Одиниць | 11 | 18 ( проведено ремонт 2 клубів, бібліотеки та БК с. Заланів, бібліотеки с. Путятинці; частковий ремонт клубу с. Помонята; придбано озвучувальну апаратуру, встановлено натяжну стелю в БК с. В.Липиця; придбано обладнання та встановлено дзеркала в танцювальному просторі клубу с. Пуків, проведено ремонт вхідних сходів БК Чесники, частковий ремонт дахів 8 закладів культури | 163,4 |
|  | В.4.2.3. Створення центрів культурних послуг | 101. Створення та облаштування центру культурних послуг у селі Липівка Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2025 |  | 2024 |  | 600,0 |  | - |  | - |  | - | Створення та облаштування центру культурних послуг | Одиниць | 1 | - | - |
|  |  | 102. Створення та облаштування центру культурних послуг у селі Верхня Липиця Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2025 |  | 2024 |  | 800,0 |  | - |  | - |  | - | Створення та облаштування центру культурних послуг | Одиниць | 1 | - | - |
| Всього по стратегічній цілі В.4. |  |  | Заплановано реалізувати 5 ТЗ Реалізовувалось - 2 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 1830,0 |  | 654,6 |  | 35,8 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по стратегічному напрямі В |  |  | Заплановано реалізувати 20 ТЗ Реалізовувалось - 12 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 22730,0 |  | 20482,958 |  | 90,1 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по напрямах |  |  | Заплановано реалізувати 79 ТЗ Реалізовувалось - 29 ТЗ |  |  |  | 2024 |  | 159820,0 |  | 40366,4 |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |

План реалізації Стратегії складається із 104 технічних завдань на проєкти місцевого розвитку, які планується реалізувати упродовж 2023 - 2026 років.

Впровадження проєктів Стратегії можливе через залучення:

- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- коштів місцевих бюджетів;

- коштів, що надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

- коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

На 2024 рік було заплановано виконання 80 технічних завдань на загальну суму 159820,0 тис. грн.

Протягом 2024 року по трьох стратегічних напрямах за рахунок різних джерел фінансування реалізовувалось 28 технічних завдань (далі – ТЗ) (35% до загальної кількості запланованих завдань на 2024 рік) на загальну суму 40366,4 тис. грн, що складає 25,3% до плану, зокрема:

Стратегічний напрям А – із запланованих 51 ТЗ виконувалось – 13 ТЗ:

- Стратегічна ціль А.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури – 4 ТЗ

- Стратегічна ціль А.2. Енергоефективна самодостатність – 1 ТЗ

- Стратегічна ціль А.3. Підвищення рівня безпеки в громаді – 4 ТЗ

- Стратегічна ціль А.4. Створення сприятливих умов для просторового розвитку громади – 1 ТЗ

- Стратегічна ціль А.5. Запровадження сучасної системи управління громадою – 1 ТЗ

- Стратегічна ціль А.6. Розвиток людського капіталу – 2 ТЗ

Стратегічний напрям Б – із запланованих 8 ТЗ виконувалось - 3 ТЗ:

- Стратегічна ціль Б.1. Стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки – 2 ТЗ

- Стратегічна ціль Б.2. Розвиток інвестиційної, міжнародної діяльності та промоція громади – 1 ТЗ

Стратегічний напрям В – із запланованих 20 ТЗ виконувалось - 12 ТЗ:

- Стратегічна ціль В.1. Доступна медицина – 3 ТЗ

- Стратегічна ціль В.2. Надійний і ефективний соціальних захист – 5 ТЗ

- Стратегічна ціль В.3. Формування освітнього середовища в громаді – 2 ТЗ

- Стратегічна ціль В.4. Формування культурного середовища в громаді – 2 ТЗ

Не виконувалось 52 технічних завдання, з яких 17 – з питань будівництва та ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення.

Начальник відділу супроводу стратегії

розвитку громади виконавчого комітету міської ради                                                                                      Андрій ОСТАПЧУК