ЗВІТ

про результати проведення моніторингу детального плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки за 2025 рік

(в частині виконання технічних завдань)

| Найменування операційної цілі стратегічного плану розвитку | Найменування технічного завдання | Найменування проектної ідеї, що реалізується в рамках технічного завдання (ТЗ) |  | Строк реалізації проектної ідеї |  |  |  | Стан фінансування завдання у поточному році |  |  |  |  |  | Джерела фінансува-ння | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований |  | фактичний |  | план на 2025 рік |  | факт за 2025 рік |  | відносний показник виконання |  |  | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозо-ване значення | фактичне значення | відносний показник виконання |
|  |  |  |  | рік |  | рік |  | тис. грн |  | тис. грн |  | % |  |  |  |  |  |  | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стратегічний напрям. А. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ В ГРОМАДІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.1. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів громади | А.1.1.1. будівництво, ремонт та утримання дорожньої мережі та пішохідних зон | 1-18. Капітальний ремонт автомобільних доріг державного та місцевого значення |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 64000,0 |  | - |  | - |  | - | Відремонтовано дорожнього полотна | км | - | - | - |
|  |  | - 19. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Драгоманова, Липова у місті Рогатині Івано – Франківської області |  | 2025 |  | 2025 |  | 7000,0 |  | - |  | - |  | - | Відремонтовано дорожнього полотна | км | 1,080 | - | - |
|  |  | - 22. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Святомиколаївська та Крушельницьких у місті Рогатині Івано – Франківської області |  | 2025 |  | 2025 |  | 3000,0 |  | - |  | - |  | - | Відремонтовано дорожнього полотна | км | 0,350 | - | - |
|  |  | - 23. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Береженська у місті Рогатині Івано – Франківської області |  | 2025 |  | 2025 |  | 5000,0 |  | - |  | - |  | - | Відремонтовано дорожнього полотна | км | 0,300 | - | - |
|  |  | 25. Ремонт доріг і пішохідних зон та їх утримання |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 3000,0 |  | 3493,8 |  | 116,5 |  | Місцевий бюджет | Відремонтовано доріг і пішохідних зон | км | - | 12,7 (виконано поточний ремонт дорожньо-вуличної мережі м. Рогатина на вулицях Липова, Коновальця, Лесі Українки, Зарічна, Тичини, Турянського, Крип’якевича, Кудрика, Шашкевича, поточні ремонти містків на вулицях Крип’якевича, Драгоманова, Данила Галицького, Шухевича та Поповича у місті Рогатині) | - |
|  | А.1.1.2. Реновація житлового фонду | 26.Ремонт багатоповерхових будинків |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 2000,0 |  | 200,0 |  | 10,0 |  | Власні кошти підприємства | Кількість відремонтованих будинків | Одиниць | 8 (2) | Проведено частковий ремонт внутрішньо-будинкових мереж 3 будинків | 37,0 |
|  | А.1.1.3. Облаштування прибудинкових територій | 27.Облаштування прибудинкових територій та поліпшення санітарного, екологічного та естетичного виду територій |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 700,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість відремонтованих будинків | Одиниць | 8 (2) | - | - |
|  | А.1.1.4. Створення нових об’єктів благоустрою | 28.Покращення благоустрою в населених пунктах громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 500,0 |  | 537,0 |  | 107,4 |  | Місцевий бюджет | - | - | - | Проведено благоустрій громадських територій сіл Кліщівна, Помонята, Жовчів, Черче (встановлення меморіальних дощок) | - |
|  | А.1.1.5. Оновлення парку комунальної техніки | 29.Придбання комунальної техніки для безперебійного надання комунальних послуг жителям Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 3000,0 |  | 395,0 |  | 13,2 |  | Місцевий бюджет | Кількість придбаної комунальної техніки | Одиниць | 7 | 1 (придбано знімний бункер піскорозкиду-вача об’ємом 6,5 м.куб.) | 14,3 |
| А.1.2. Реконструкція та модернізація системи водопостачання, водопровідно-каналізаційних мереж | А.1.2.4. Реконструкція та модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій, шляхом заміни існуючого обладнання на сучасні енергоефективні аналоги | 30. Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних насосних станцій |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 2000, 0 |  | - |  | - |  | - | Відремонтовано водопровідних та каналізаційних насосних станцій | Одиниць | 1 1 | - | - |
|  | А.1.2.5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною фізично та морально зношеного обладнання | 31. Технічне переоснащення очисних споруд побутових стоків м. Рогатині Івано – Франківської області |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 400,0 |  | - |  | - |  | - | Розроблено проєктно-кошторисну документацію | Одиниць | 1 | - | - |
|  | А.1.2.6. Будівництво мереж водовідведення для неканалізованих мікрорайонів громади | 33. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. М. Тарнавського на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | км | 0,435 | - | - |
|  |  | 34. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Садовій на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | км | 0,626 | - | - |
|  |  | 35. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. О. Кобилянської на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2024-2025 |  | 2025 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | км | 0,620 | - | - |
|  |  | 39. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Надрічна, Завода на землях комунальної власності в місті Рогатині Івано – Франківської області (Нове будівництво) |  | 2024-2025 |  | 2025 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | км | 0,600 | - | - |
|  |  | 40. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Європейській, Відродження на землях комунальної власності у м. Рогатині Івано Франківської області |  | 2024-2025 |  | 2025 |  | 5000,0 |  | - |  | - |  | - | Прокладено каналізаційних мереж | км | 0,742 | - | - |
| А.1.3. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами | А.1.3.2. Забезпечення громади достатньою кількістю сміттєвих контейнерів для збору та сортування ТПВ | 41.Придбання сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 500,0 |  | 180,0 |  | 36,0 |  | Обласний бюджет | Кількість придбаних контейнерів | Одиниць | 120 (30) | Придбано 25 контейнерів | 21,0 (83,3) |
| Всього по стратегічній цілі А.1. |  |  | Заплановано реалізувати 34 ТЗ Реалізовувалось - 5 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 103100,0 |  | 4805,8 |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.2. Енергоефективна самодостатність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.1 Запровадження системи енергоменеджменту та механізму фінансування заходів з енергоефективності та енергозбереження | А.2.1.2. Проведення комплексного енергоаудиту закладів комунальної сфери громади | 42. Проведення енергоаудиту об’єктів, що належать до комунальної власності Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Обстежено закладів комунальної сфери | Одиниць | 4 | - | - |
| А.2.2 Забезпечення комплексної термомодернізації | А.2.2.1. Термомодернізація закладів комунальної сфери з використанням сучасних технологій енергоефективних систем, в тому числі на умовах співфінансування | 43. Проведення ремонтних робіт (термомодернізація) закладів комунальної сфери Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено ремонтних робіт (термомдернізацію) закладів комунальної сфери громади | Одиниць | 1 | - | - |
| А.2.3. Забезпечення енергоефективного вуличного освітлення | А.2.3.1. Розширення мережі вуличного освітлення із використанням відновлювальних джерел енергії | 44.Встановлення та заміна вуличного освітлення з використанням відновлюваних джерел енергії у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість населених пунктів у яких встановлено та замінено вуличне освітлення. Кількість встановлених ліхтарів | Одиниць | 5 20 | - - | - - |
| Всього по стратегічній цілі А.2. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 0 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 2250,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.3. Підвищення рівня безпеки в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.1. Підтримання в належному екологічному стані навколишнього середовища | А.3.1.3. Утримання в належному стані зелених зон та насаджень, озеленення громади | 45.Придбання та висадження нових дерев, квітів, вазонів, тощо |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість висаджених дерев, квітів, вазонів, тощо | Одиниць | - | - | - |
| А.3.2. Забезпечення високого рівня безпеки й правопорядку | А.3.2.1. Облаштування роботи «Ситуаційного центру» із забезпеченням багатофункціона-льного моніторингу ситуації у громаді | 47.Встановлення камер відеоспостереже-ння у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 100,0 |  | 386,015 |  | 386,0 |  | Місцевий бюджет | Кількість встановлених відеокамер | Одиниць | 10 | 15 | 150 |
| А.3.2. Забезпечення високого рівня безпеки й правопорядку | А.3.2.2. Встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки | 48. Забезпечення високого рівня безпеки шляхом встановлення дорожніх знаків та нанесення розмітки у населених пунктах Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 100,0 |  | 28,7 |  | 28,7 |  | Місцевий бюджет | Встановлено дорожніх знаків. Нанесено дорожньої розмітки. | Одиниць км | - | 59 0,012 (пішохідні переходи) | - |
|  | А.3.2.3. Встановлення освітлення для камер відеоспостереження задля ефективної роботи в нічний час | 49. Підвищення рівня розкриття злочинів шляхом освітлення камер відеоспостереження |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 100,0 |  | - |  | - |  | - | Освітлено камер відеоспостереження | Одиниць | 10 | - | - |
|  | А.3.2.4. Створення поліцейських станцій у населених пунктах громади | 50. Створення та облаштування поліцейських станцій задля підвищення рівня безпеки у громаді |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 2000,0 |  | - |  | - |  | - | Відкрито поліцейських станцій | Одиниць | 2 | - | - |
| А.3.3. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в громаді | А.3.3.2. Створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони | 51.Створення системи протипожежної охорони та реагування на надзвичайні ситуації Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість створених підрозділів місцевої пожежної охорони | Одиниць | 2 | - | - |
| Всього по стратегічній цілі А.3. |  |  | Заплановано реалізувати 6 ТЗ Реалізовувалось - 2 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 2700,0 |  | 414,715 |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.4. Створення сприятливих умов для просторового розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.1. Покращення інструментів просторового планування | А.4.1.2. Розроблення нових генеральних планів населених пунктів громади, просторової, планувальної та землевпорядної документації | 53.Розроблення містобудівної та землевпорядної документації населених пунктів Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 600,0 |  | 521,0 |  | 86,3 |  | Місцевий бюджет Власні кошти фізичних осіб | Кількість розроблених генеральних планів населених пунктів громади, проєктів землеустрою та технічну документацію із землеустрою | Одиниць | 10/15 | Розроблено: документації із землеустрою -3, нормативна грошова оцінка-2, проєкт встановлення меж Рогатинської МТГ -1, документації із землеустрою земельних ділянок комунальної власності до продажу на конкурсних засадах -10. Розроблено 4 детальні плани території | - |
| А.4.2. Створення та належне утримання рекреаційних зон, громадських просторів та архітектурних пам'яток | А.4.2.2. Реконструкція та реставрація історичних об’єктів, будівель та пам’яток архітектури | 57. Консервація та благоустрій території пам`ятки архітектури національного значення (охоронний № 243-Н) церкви Святого Духа (1598р.) на вулиці Роксолани, 10 у м. Рогатині Івано - Франківської області, яку занесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (реставрація) |  | 2025-2026 |  | 2025 |  | 5000,0 |  | - |  | - |  | - | Здійснено реконструкцію та реставрацію історичного об’єкту | Одиниць | 1 | - | - |
|  |  | 58. Відновлення будівлі церкви святого Миколая у селі Кліщівна |  | 2025 |  | 2025 |  | 1000,0 |  | 75,0 - |  | 7,5 - |  | Міський бюджет Кошти меценатів | Збережено історико – архітектурну пам’ятку національного значення | Одиниць | 1 | Виготовлено комплексні наукові дослідження на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення. Відновлено пам’ятку архітектури національного значення | 100,0 |
| Всього по стратегічній цілі А.4. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 2 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 6600,0 |  | 596,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.5. Запровадження сучасної системи управління громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.5.1. Реалізація концепції розвитку е-урядування та впровадження смарт-технологій | А.5.1.3. Створення електронних сервісів у громаді | 59. Створення електронної системи «E-місто» |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 10,0 |  | - |  | - |  | - | Розроблено електронних сервісів в системі «E-місто» | Одиниць | 10 | - | - |
| А.5.2. Розширення, удосконалення сервісів, послуг ЦНАП та покращення його матеріально-технічної бази | А.5.2.4. Модернізація ЦНАП з комфортними умовами для обслуговування суб'єктів звернень та належними умовами для роботи працівників | 60.Зміцнення матеріально-технічної бази ЦНАП |  | 2023-2025 |  | 2025 |  | 500,0 |  | 80,070 |  | 16,0 |  | Місцевий бюджет | Кількість проведених ремонтів. Кількість придбаного обладнання, меблів | Одиниць | 1 - | - Придбано котел, ноутбук, комп'ютер та мережевий розгалужувач, подовжувач | - |
| А.5.4. Підвищення ролі громадськості та активної молоді у житті громади | А.5.4.3. Проведення конкурсів в рамках програм (проєктів, заходів) активної молоді | 61.Продовження ініціативи «Дитячий громадський бюджет» |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість реалізованих проєктів | Одиниць | - | - | - |
| Всього по стратегічній цілі А.5. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 810,0 |  | 80,070 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль А.6. Розвиток людського капіталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.6.1. Покращення демографічної ситуації та продовження та продовження тривалості активного періоду життя людини | А.6.1.2. Розвиток оздоровчої інфраструктури та підтримка фізичної активності громадян | 62.Проведення ремонтних робіт на об’єктах спортивної інфраструктури |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість відремонтованих об’єктів спортивної інфраструктури | Одиниць | 3 | - | - |
|  |  | 63.Придбання та встановлення ігрових дитячих майданчиків у населених пунктах громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 1000,0 |  | 121,5 |  | 12,2 |  | Місцевий бюджет | Кількість встановлених майданчиків | Одиниць | 3 | 1 | 33,3 |
| А.6.3. Громада дружня до дітей та молоді | А.6.3.5. Розширення міжнародного молодіжного співробітництва | 64.Проведення обміну молоді Рогатинщини в рамках міжнародної співпраці |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 100,0 |  | 23,213 |  | 23,2 |  | Фінансування з Фонду розвитку освіти Республіки Польща | Кількість здійснених обмінів молоддю із містами інших країн | Одиниць | 1 | Участь Рогатинського ЦДЮТ у проєкті в рамках Українсько – Польської Ради Обміну Молоді, під назвою «Мosty legend-polsko-ukrainskie baydurzenie Мости легенд – польсько-українські байки Bridges of Legends – Polish-Ukrainian Babble. (17 осіб) | 100,0 |
| Всього по стратегічній цілі А.6. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 2 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 2100,0 |  | 144,713 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по стратегічному напрямі А |  |  | Заплановано реалізувати 52 ТЗ Реалізовувалось - 12 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 117560,0 |  | 6041,298 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний напрям Б. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ГРОМАДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль Б.1. Стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.1.1. Розвиток агропромислового комплексу | Б.1.1.6. Стимулювання створення об'єднань суб’єктів агропромислового розвитку з метою створення підприємств з поглибленої переробки сільськогосподарської продукції | 65. Підтримка створення та розвитку переробних підприємств сільськогосподарської продукції |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 5,0 |  | - |  | - |  | - | Створення та розвиток підприємств із поглибленої переробки с/г продукції | Одиниць | - | - | - |
|  | Б.1.1.7. Залучення приватних домогосподарств до вирощування плодово-ягідної, овочевої продукції та лікарської сировини в особистих селянських господарствах | 66. Розвиток садівництва, ягідництва та вирощування лікарської сировини в особистих селянських господарствах |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 10,0 |  | 250,0 |  | - |  | - | Укладено договорів між сільгосппідприємствами та приватними домогоспо-дарствами | Одиниць | - | В рамках урядового проєкту єРобота надано 1 мікрогрант на розвиток садівництва та ягідництва | - |
|  | Б.1.1.8. Надання практичної допомоги сільськогосподарським виробникам громади по залученні додаткових фінансових ресурсів, в тому числі міжнародних для впровадження новітніх технологій по вирощуванні, зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції | 67.Підтримка розвитку аграрного комплексу |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 10,0 |  | 866,1 |  | - |  | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Державний бюджет | Кількість поданих проєктних заявок на отримання фінансування | Одиниць | 4 (1) | В рамках урядового проєкту єРобота надано 1 мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу в сфері сільського господарства та 1 фермерське господарство отримало бюджетну субсидію на одиницю оброблюваль-них угідь | 50,0(200,0) |
| Б.1.2. Розвиток туристичної сфери | Б.1.2.2. Сприяння розвитку туристичної інфраструктури та навігації | 68. Розроблення і встановлення знаків туристичної навігації |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Встановлено туристично-інформаційні вказівники, знаки, стенди. Здійснено знакування та маркування туристичних об’єктів. | Одиниць | 8 | - | - |
|  |  | 69. Розроблення туристичних маршрутів із врахуванням потреб сучасного туриста |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - | Розроблено систему туристичних маршрутів | Одиниць | - | - | - |
|  |  | 70. Проведення капітального ремонту даху Рогатинського історико-краєзнавчого музею «Опілля» та пристосування піддахових приміщень під виставкові площі |  | 2025-2026 |  | 2025 |  | 2100,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено капітальний ремонт даху | Одиниць | - | - | - |
| Б.1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу | Б.1.3.3. Інформаційне забезпечення малого та середнього підприємництва. | 72. Підвищення професіоналізму представників малого і середнього бізнесу |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 5,0 |  | 2550,0 |  | - |  | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Надано інформаційну підтримку | Одиниць | 10 | 6 роботодавців, які проводять діяльність на території громади отримали мікрогранти на розвиток діючого або започаткування нового бізнесу, 2 учасники бойових дій скористалися грантом для ветеранів та членів їхніх сімей на розвиток діючого або започаткува-ння нового бізнесу | 100,0 |
| Всього по стратегічній цілі Б.1. |  |  | Заплановано реалізувати 7 ТЗ Реалізовувалось - 3 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 2380,0 |  | 3666,1 |  | 154,0 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль Б.2. Розвиток інвестиційної, міжнародної діяльності та промоція громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б.2.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади та промоції громади | Б.2.1.3. Залучення інвестицій в громаду через проєкти та конкурси Асоціацій та інших організацій | 75. Реалізація спільних проєктів та заходів з Асоціацією міст України, Асоціацією Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку, Асоціацією Енергоефективні міста України та іншими організаціями |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 1500,0 |  | 1086,213 |  | 72,4 |  | Грантові кошти, кошти обласного та місцевого бюджетів | Кількість реалізованих проєктів | Одиниць | 3 | 10 | В 3,3 р.б. |
| Всього по стратегічній цілі Б.2. |  |  | Заплановано реалізувати 1 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 1500,0 |  | 1086,213 |  | 72,4 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по стратегічному напрямі Б |  |  | Заплановано реалізувати 8 ТЗ Реалізовувалось - 4 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 3880,0 |  | 4752,313 |  | 122,5 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічний напрям В. СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ГРОМАДА ІЗ РІЗНОМАНІТНИМ КУЛЬТУРНИМ ТА СПОРТИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.1. Доступна медицина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.2. Модернізація медичних закладів | В.1.2.1. Забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням для проведення ефективної діагностики та моніторингу стану здоров’я пацієнтів | 76. Зміцнення матеріально – технічної бази медичних закладів Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 2500,0 |  | 1225,1 974,0 251,1 |  | 49,0 |  | Власні кошти ЦРЛ Кошти НСЗУ | Кількість придбаного медичного обладнання | Одиниць | 19 | 13 Придбано 11 одиниць медичного обладнання Придбано:2 електрокар-діографи, 17 систем для визначення ліпідів та глюкози, 15 тонометрів АТ | 68,4 |
|  | В.1.2.2. Проведення ремонтних робіт у медичних закладах громади | 77. Капітальний ремонт фасаду (утеплення), покрівель та огорожі КНМП «Рогатинська ЦРЛ» |  | 2024-2025 |  | 2025 |  | 10000,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено ремонт даху та фасаду | Одиниць | - | - | - |
|  |  | 80. Ремонт поліклінічного відділення КНМП «Рогатинська ЦРЛ» |  | 2024 |  | 2025 |  | - |  | 3873,6 |  | - |  | Власні кошти | Проведено ремонтні роботи | Одиниць | 1 | Проведено капремонт поліклінічного відділення лікарні | 65,0 |
|  |  | 82.Завершення ремонтних робіт у приміщенні КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  | 2023-2024 |  | 2025 |  | - |  | 120,0 |  | - |  | Обласний бюджет | Проведено ремонтних робіт | Одиниць | - | Завершення облаштування вентиляційної системи КНП «Рогатинський ЦПМСД» | - |
| Всього по стратегічній цілі В.1. |  |  | Заплановано реалізувати 4 ТЗ Реалізовувалось - 3 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 12500,0 |  | 5218,7 |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.2. Надійний і ефективний соціальних захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1 Підтримка соціально вразливих і незахищених верств населення | В.2.1.2. Забезпечення одиноких громадян похилого віку постійним або тимчасовим доглядом в умовах відділення стаціонарного догляду | 83.Підтримка відділення стаціонарного догляду у с.Данильче комунальної установи «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 2500,0 |  | 4108,2 |  | 164,3 |  | Місцевий бюджет | Кількість забезпечених одиноких громадян похилого віку постійним або тимчасовим доглядом в умовах відділення стаціонарного догляду | Осіб | 30 | Забезпечено постійними умовами проживання із забезпеченням 4 разовим харчуванням, медикаментами, житлово-комунальними послугами 37 осіб | 123,3 |
|  | В.2.1.6. Реалізація проєктів різносторонньої допомоги соціально вразливим верствам населення | 84.Забезпечення безоплатним харчуванням одиноких громадян похилого віку та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 1000,0 |  | 500,0 |  | 50,0 |  | Місцевий бюджет | Кількість осіб, які скористалися послугами | Осіб | 100 | 32 | 32,0 |
|  |  | 85.Залучення міжнародної технічної допомоги, благодійних фондів та інших джерел фінансування щодо створення умов та надання якісної допомоги соціально вразливій категорії жителів громади та внутрішньо переміщеним особам |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 200,0 |  | 1601,465 |  | 800,7 |  | Кошти ТзОВ «Ґудвеллі Україна» в в рамках благодійно-го проєкту «Help Ukraine Now» | Кількість проведених ремонтних робіт | Одиниць | 2 | Проведено капітальний ремонт приміщення відділення «Ветеранський простір». Забезпечено комп’ютерною технікою, меблями, кухонним обладнанням, підйомною платформою | 50,0 |
| В.2.2. Забезпечення спроможності територіальної громади у наданні якісних соціальних послуг, та посилення кадрового потенціалу суб'єктів, які їх надають | В.2.2.1. Підвищення матеріально – технічного забезпечення сфери надання соціальних послуг | 86.Покращення матеріально – технічної бази КУ «Центр соціальних служб Рогатинської міської ради» |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - | Кількість придбаних технічних засобів | Одиниць | 10 | - | - |
| В.2.3. Розвиток якісного інклюзивного середовища | В.2.3.1. Розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів (груп) в закладах освіти | 87.Створення інклюзивних класів в закладах освіти з метою формування інклюзивного середовища у громаді |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 100,0 |  | 186,669 |  | 186,7 |  | Місцевий бюджет | Кількість створених інклюзивних та спеціальних класів (груп) у закладах освіти | Одиниць | 2 | Відкрито 2 інклюзивні класи: у Воскресинців-ській гімназії та Черченській гімназії імені братів Лепких | 100,0 |
| В.2.4. Створення безбар'єрного простору | В.2.4.1. Забезпечення безперешкодним доступом людей з особливими потребами до об’єктів соціальної інфраструктури | 89. Будівництво і ремонт пандусів в закладах соціальної інфраструктури для маломобільних груп населення |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 200,0 |  | 28,0 |  | 14,0 |  | Кошти НСЗУ | Влаштовано або відремонтовано пандусів | Одиниць | - | Проведено технічне обстеження будівель та приміщень 4 амбулаторій на предмет доступності для маломобіль-них груп населення | - |
| Всього по стратегічній цілі В.2. |  |  | Заплановано реалізувати 6 ТЗ Реалізовувалось - 5 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 4200,0 |  | 6424,334 |  | 153,0 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.3. Формування освітнього середовища в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3.2. Підвищення ефективності надання освітніх послуг | В.3.2.3. Проведення ремонтних робіт у закладах освіти | 92. Капітальний ремонт даху Липівського навчально-виховного комплексу імені Стефана Качали Рогатинської МТГ |  | 2025 |  | 2025 |  | 1000,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено ремонтних робіт | Одиниць | - | - | - |
| В.3.1. Підвищення ефективності надання освітніх послуг | В.3.2.5 Модернізація навчального обладнання закладів освіти | 94. Зміцнення матеріально – технічної бази закладів освіти Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 500,0 |  | 2618,999 |  | 523,8 |  | Місцевий та обласний бюджети | Кількість придбаного обладнання | Одиниць | 10 | Проведено поточний ремонт харчоблоку у Черченській гімназії імені братів Лепких, ремонт навчальних приміщень (Рогатинський ліцей №1, Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців, Воскресинців-ська гімназія, Рогатинський ЦДЮТ), ремонт дахів та водостічних труб, систем водопостача-ння та водовідведе-ння (Верхньолипицький ліцей, Княгиницький ліцей, Рогатинський ліцей №1, Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців, Липівська гімназія імені Стефана Качали, Путятинська початкова школа); ремонт підлоги (Рогатинський ліцей №1, Потіцька початкова школа), зміцнення матеріальної бази найпростіших укриттів (Рогатинський ліцей №1, Верхньолипи-цький ліцей, Липівська гімназія імені Стефана Качали, Лучинецька гімназія) | 100,0 |
| В.3.3. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці | В.3.3.1. Популяризація та розвиток позашкільної освіти | 95.Запровадження концепції нового освітнього простору в позашкільній освіті та роботі з дітьми і молоддю Рогатинської міської територіальної громади |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 400,0 |  | - |  | - |  | - | Створено мережу гуртків, творчих об’єднань. Створено пластові гуртки. Кількість придбаного обладнання | Одиниць | 1 5 5 | - - - | - - - |
| Всього по стратегічній цілі В.3. |  |  | Заплановано реалізувати 3 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 1900,0 |  | 2618,999 |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.4. Формування культурного середовища в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.4.1. Відродження та пропагування культурної спадщини | В.4.1.2. Сприяння діяльності Рогатинського Пласту | 96.Проведення заходів національно – патріотичного спрямування Рогатинськими пластунами |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 100,0 |  | 60,8 |  | 60,8 |  | Міський бюджет | Кількість проведених наметових таборів, змагань, навчально-польових зборів та інших заходів військово-патріотичного спрямування | Одиниць | 4 (1) | 12 (проведено літній пластовий наметовий вишкільний військово-патріотичний табір «УСУСУСИ», «БЕЗ_МЕЖ» в с. Липівка, вишкіл до дня Героїв, патріотичний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», вишкіл для учасників гуртків "Сокіл" ("Джура"), пізнавально-історичну експедицію «Шляхами української державності: від ЗУНР до сучасності», тактичний квест «Шляхом військової звитяги», віче «Захисники України: сила, відвага, незламність», історико-краєзнавчу презентацію «Українаська мова: від Нестора Літописця до сьогодення», краєзнавчу експедицію «Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе», передачу Вифлеємсько-го вогню миру, День Героїв, День першої Пластової присяги та свято Юрія – патрона Пласту) | 300,0 |
|  | В.4.1.4. Збереження об’єктів культурної спадщини | 97.Паспортизація об’єктів культурної спадщини |  | 2023-2026 |  | 2025 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | - | Проведено паспортизацію об’єктів культурної спадщини | Одиниць | 3 | - | - |
| В.4.2. Створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення | В.4.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів | 99. Капітальний ремонт Рогатинського будинку культури |  | 2025-2026 |  | 2025 |  | 1500,0 |  | 200,0 |  | 13,3 |  | Міський бюджет | Проведено ремонтних робіт | Одиниць | - | Проведено поточний ремонт підпірної стіни Рогатинського базового будинку культури | - |
|  |  | 100.Проведення заходів по облаштуванню закладів культури Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2026 |  | 2025 |  | 300,0 |  | 444,1 |  | 148,0 |  | Міський та обласний бюджети | Проведено ремонтних робіт. Придбаного обладнання | Одиниць | 11 | 10 (проведено поточний ремонт клубу с. Фрага, ремонт сцени в клубі с. Підвиння, частковий ремонт даху та димоходу в закладах культури сіл Бабухів, Жовчів, Заланів, Конюшки, Пуків, придбано меблі для читального залу Рогатинської центральної бібліотеки, кондиціонер для гончарної майстерні в музеї «Опілля», меблі для гримерної кімнати РББК | 90,9 |
|  | В.4.2.3. Створення центрів культурних послуг | 101. Створення та облаштування центру культурних послуг у селі Липівка Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2025 |  | 2025 |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - | Створення та облаштування центру культурних послуг | Одиниць | 1 | - | - |
|  |  | 102. Створення та облаштування центру культурних послуг у селі Верхня Липиця Рогатинської міської територіальної громади |  | 2024-2025 |  | 2025 |  | 500,0 |  | - |  | - |  | - | Створення та облаштування центру культурних послуг | Одиниць | 1 | - | - |
| Всього по стратегічній цілі В.4. |  | Заплановано реалізувати 6 ТЗ Реалізовувалось - 3 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 2730,0 |  | 704,9 |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль В.5. Розвиток фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.5.1. Створення нових та модернізація існуючих спортивних об’єктів | В.5.1.2. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту | 104. Проведення ремонтних робіт у Рогатинській спеціалізованій дитячо – юнацькій спортивній школі олімпійського резерву Рогатинської міської ради Івано – Франківської області |  | 2025-2026 |  | 2025 |  | 500,0 |  | 190,569 |  | 38,1 |  | Місцевий бюджет | Проведено ремонтних робіт | Одиниць | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція стрілецького тиру Рогатинської СДЮСШОР по вул..Шевченка,71В в м.Рогатин Івано-Франківської області»). Проведено поточний ремонт приміщень | - |
| Всього по стратегічній цілі В.5. |  |  | Заплановано реалізувати 1 ТЗ Реалізовувалось - 1 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 500,0 |  | 190,569 |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по стратегічному напрямі В |  |  | Заплановано реалізувати 20 ТЗ Реалізовувалось - 13 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 21830,0 |  | 15154,502 |  | 69,4 |  |  |  |  |  |  |
| Всього по напрямах |  |  | Заплановано реалізувати 80 ТЗ Реалізовувалось - 29 ТЗ |  |  |  | 2025 |  | 143270,0 |  | 25948,113 |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |

План реалізації Стратегії складається із 104 технічних завдань на проєкти місцевого розвитку, які планується реалізувати упродовж 2023 - 2026 років.

Впровадження проєктів Стратегії можливе через залучення:

- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- коштів місцевих бюджетів;

- коштів, що надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

- коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

На 2025 рік було заплановано виконання 80 технічних завдань на загальну суму 143 270,0 тис. грн.

Протягом 2025 року за трьома стратегічними напрямами за рахунок різних джерел фінансування реалізовувалося 29 технічних завдань (36,3 % від загальної кількості запланованих завдань на 2025 рік) на суму 25 948,113 тис. грн, що становить 18,1 % від запланованого обсягу фінансування, або 32,7 % без урахування видатків на ремонт автомобільних доріг державного та місцевого значення.

Зокрема:

Стратегічний напрям А.
Із 52 запланованих ТЗ (у тому числі 18 ТЗ з капітального ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення) реалізовувалося 12 ТЗ:

- Стратегічна ціль А.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури – 5 ТЗ

- Стратегічна ціль А.2. Енергоефективна самодостатність – 0 ТЗ

- Стратегічна ціль А.3. Підвищення рівня безпеки в громаді – 2 ТЗ

- Стратегічна ціль А.4. Створення сприятливих умов для просторового розвитку громади – 2 ТЗ

- Стратегічна ціль А.5. Запровадження сучасної системи управління громадою – 1 ТЗ

- Стратегічна ціль А.6. Розвиток людського капіталу – 2 ТЗ

Стратегічний напрям Б.
Із 8 запланованих ТЗ реалізовувалося 4 ТЗ:

- Стратегічна ціль Б.1. Стимулювання розвитку пріоритетних сфер економіки – 3 ТЗ

- Стратегічна ціль Б.2. Розвиток інвестиційної, міжнародної діяльності та промоція громади – 1 ТЗ

Стратегічний напрям В.
Із 20 запланованих ТЗ реалізовувалося 13 ТЗ:

- Стратегічна ціль В.1. Доступна медицина – 3 ТЗ

- Стратегічна ціль В.2. Надійний і ефективний соціальний захист – 5 ТЗ

- Стратегічна ціль В.3. Формування освітнього середовища в громаді – 1 ТЗ

- Стратегічна ціль В.4. Формування культурного середовища в громаді – 3 ТЗ

- Стратегічна ціль В.5. Розвиток фізичної культури та спорту – 1 ТЗ

Упродовж 2025 року не реалізовувалося 51 технічне завдання, з яких 18 стосувалися будівництва та ремонту автомобільних доріг державного і місцевого значення.

Основними причинами невиконання технічних завдань у 2025 році були обмеженість фінансових ресурсів місцевого бюджету, відсутність фінансування з державного бюджету за окремими програмами, а також вплив зовнішніх факторів, зокрема дії воєнного стану.

Начальник відділу супроводу стратегії

розвитку громади виконавчого комітету міської ради                                                                                      Андрій ОСТАПЧУК