Додаток

до рішення виконавчого комітету

Рогатинської міської ради

№ 252  від 23 червня 2026 року

План заходів

щодо усунення недоліків та порушень виявлених за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності
Рогатинської міської ради за період з 01.01.2021 по 31.12.2025

| № з/п | Назва заходу | Зміст заходу | Відповідальний виконавець (структурний підрозділ та/або посадова особа об’єкту аудита/об’єкту контроля) (вказати за можливості) | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | -управління земельними ресурсами територіальної громади; -здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної власності -використання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань місцевих програм. -збереження майна, використання оборотних та необоротних активів. | -забезпечити розробку положення та методику визначення ставок орендної плати -розробити та затвердити нормативно-правовий акт щодо визначення розміру орендної плати, в межах визначених Податковим кодексом, за користуванням землею громади. -забезпечити проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення орендної плати за землю (без урахування заборгованості, по якій проведено позовну роботу та сум, відображених як податковий борг в Головному управлінні ДПС в Івано- Франківській області) на загальну суму 832766,95 гри (ФГ «Персей Агро»). -направити звернення та забезпечити прийняття рішення щодо виготовлення документації із землеустрою на 6 земельних ділянок комунальної власності на яких розташовані нежитлові приміщення, які є у приватній власності, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, даних Державного земельного кадастру, договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень встановлено. -забезпечити проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі недоотриманої орендної плати за землю на загальну суму 107961,74 грн, (2023 -- 2461 5,92 грн, 2024 — 3 8956,43 грн, 2025 - 44389,39 грн) з 4 суб’єктів господарювання, які використовували земельні ділянки комунальної власності під об’єктами нерухомості без укладання договорів оренди , -розробити та затвердити план графік перерахування коштів в сумі 790470,51 гривень. виділених до загального фонду бюджету виділених Рогатинською міською радою на фінансування дотації на погашення різниці в тарифах за послуги з вивезення ТПВ та викачки автономних каналізаційних мереж для населення, комунальному підприємству «Рогатинське будинкоуправління» ,в зв’язку з включенням податку на додану вартість до економічно обґрунтованих витрат . -з метою удосконалення процесу приватизації комунального майна внести зміни до діючих нормативно-правових документів міської ради щодо їх відповідності Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» -забезпечити сплату орендної плати за оренду нерухомого майна 3-ма орендарями на суму 31611,69 грн за 2021-2025 роки; -забезпечити приведення у відповідність до Додатку 2 Методики № 630 , договорів оренди нерухомого майна за ставкою 18% та вжити заходів недоотриманих доходів місцевим бюджетом у сумі 17108,71 грн за 2023-2025 роки; –забезпечити відшкодовання витрати, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки майна 5-ма орендарями комунального майна на суму 16000,00 грн. | відділ земельних ресурсів Рогатинської міської ради відділ правової роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради відділ земельних ресурсів Рогатинської міської ради відділ правової роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради відділ бухгалтерського обліку та звітності Рогатинської міської ради комунальному підприємству «Рогатинське будинкоуправління» відділ бухгалтерського обліку та звітності Рогатинської міської ради відділ власності виконавчого комітету Рогатинської міської ради | протягом ІІІ кварталу 2026 року протягом ІІ півріччя 2026 року до 15.07.2026 року до 15.07.2026 року до 15.07.2026 року до 01.07.2026 року протягом ІІІ кварталу 2026 року до 15.07.2026 року |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                                                      Олег ВОВКУН